## Blad1
Vecka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Testanalys och testdesign | TL+A-D | TL+A-D
Testdata och miljöförberedelser |  |  | TC+DevOps
SIT |  |  |  | TA | TA
Systemtest (inkl. behörighet, säkerhet, prestanda) |  |  |  |  | TBDA+ SÄKspec | TBDA+ SÄKspec | TBDA+ SÄKspec | TBDA+ SÄKspec
E2E-test | [6 empty] | TBC | TBC
UAT | [7 empty] | TC/verksamhet | TC/verksamhet
Regression och retest | [8 empty] | TD | TD
Release Readiness | [10 empty] | TL
Go/No-Go och produktionssättning | [11 empty] | PO +PL