## Slide 1
NORDICSHOP · WORKSHOP 9
Tre team, en testmiljö
Hur vi prioriterar, planerar och agerar när SYS inte räcker till alla
Notes: Vi har tittat på en vanlig situation: tre team behöver samma testmiljö samtidigt. Jag går igenom utgångsläget, hur vi prioriterade och planerade veckan, och vad testledaren gör när en deployment misslyckas. Ungefär fem minuter.

## Slide 2: Utgångsläget
A
TEAM A
Betalning
SIT av kort och Swish
Release om 1 vecka
Beroende: Payment Provider TEST
B
TEAM B
Kundprofil
Systemtest av ny kundprofil
Release om 4 veckor
Beroende: kunddatabas
C
TEAM C
Order och lager
Regression av order- och lagerflödet
Release om 1 vecka
Beroende: Inventory System
Alla vill ha SYS måndag–onsdag, men miljön klarar bara en build åt gången.
Notes: Tre team, tre olika builds, samma miljö. Team A och C har release om en vecka, Team B om fyra. Alla vill ha miljön måndag till onsdag, men den kan bara ha en stabil version åt gången. Vi måste alltså välja ordning.

## Slide 3: Prioritering: A, sedan C, sist B
Prio | Team | Release | Varför
1 | A – Betalning | 1 vecka | Intäktskritiskt. Externt beroende som vi inte styr över.
2 | C – Order och lager | 1 vecka | Kärnflöde. Regressionen måste vara klar före release.
3 | B – Kundprofil | 4 veckor | Inte intäktskritiskt. Kan förberedas utan SYS.
i
Bedömt på releasekritikalitet, affärsrisk, teknisk risk, beroenden och konsekvens vid försening.
Notes: Vi vägde fem faktorer. Betalning går först: fungerar inte betalningen kan ingen handla, och Payment Provider TEST är ett externt beroende vi inte kontrollerar. Order och lager har också release om en vecka och är kärnverksamhet. Kundprofil har fyra veckor kvar och kan göra mycket utan SYS, så den får vänta.

## Slide 4: Miljöplan för veckan
Måndag
Team A
SIT betalning
Build A
Tisdag
Team A
SIT betalning
Build A
Onsdag
Team C
Regression
Build C
Torsdag
Team C
Regression
Build C
Fredag
Team B
Systemtest
Build B
Deployment kvällen före
Miljöansvarig/DevOps deployar söndag, tisdag och torsdag kväll så att teamen får hela dagen.
Smoke test efter varje deploy
Start utan fel, inloggning, enkel betalning, enkel order och databasanslutning.
Notes: Team A får måndag och tisdag, Team C onsdag och torsdag, Team B fredag. Miljön byggs om mellan teamen på kvällen, så ingen testtid går förlorad. Efter varje deployment körs ett smoke test med fem kontroller innan teamet släpps in.

## Slide 5: Kommunikation och risker
Vem beslutar?
Testledare + projektledare prioriterar mellan teamen
Projektledaren avgör vid resurskonflikt
Miljöansvarig/DevOps äger tekniska miljöfrågor
Planen publiceras i en gemensam kanal. Blockerare rapporteras direkt och testledaren taggas.
Största miljöriskerna
!
Deployment misslyckas
Åtgärd: senaste stabila build redo som backup
!
En build åt gången
Åtgärd: tydligt schema och prioritering
!
Payment Provider TEST nere
Åtgärd: avtalad SLA och kontaktväg
Notes: Alla team, projektledaren, DevOps och vid behov leverantörerna får miljöplanen. Det ska vara tydligt vem som fattar beslut. Av riskerna oroar oss tre mest: att en deployment misslyckas, att vi bara har en build åt gången och att betalningsleverantörens testmiljö går ner. Den första inträffar faktiskt i nästa del.

## Slide 6
FÖRÄNDRING
Tisdag morgon:
deployment för Team A misslyckas
Miljön är nere i fyra timmar, och Team C väntar på att börja sin regression.
Notes: Tisdag morgon misslyckas deploymenten och miljön är borta i fyra timmar. Team A kan inte testa, och Team C står och väntar. Vad gör testledaren?

## Slide 7: Så agerar testledaren
1 · Stoppa
Team A:s tester stoppas tills miljön är tillbaka och verifierad.
2 · Eskalera
Direkt till projektledare och miljöansvarig. Vidare om det inte är löst inom 1–2 h.
3 · Verifiera
Smoke test innan miljön släpps. Ingen får den direkt när den kommer upp.
4 · Prioritera om
Team A fortsätter först. Team C får luckan om A inte kan köra.
5 · Justera planen
A kan behöva onsdag, C skjuts fram. Båda releaserna är utsatta.
6 · Rapportera
Läge, risk, beslut som behövs och nästa uppdatering inom 1 h.
Notes: Först stoppar vi Team A och eskalerar direkt. När miljön kommer tillbaka kör vi smoke test innan någon släpps in. Team A fortsätter i första hand, men Team C får luckan om A inte kan köra. Båda releaserna är nu utsatta, så planen justeras tillsammans med projektledaren. Till projektledaren rapporterar vi läget, risken, vilka beslut som behövs och när nästa uppdatering kommer. Tack!